## v3.4.3 (hidden)
v3.4.3。建表日期：2017-12-4。IOS提审日期：2017-12-12。上线日期：2017-12-15。
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | 去掉牌局自动刷新 |  |  | 马浩 |  | 龙波、云冰
2 | 奥马哈牌型改为客户端判断。后台屏蔽牌型字段的返回 |  |  |  |  | 龙波、云冰 | 志伟 |  | 郭东
3 | 普通局打牌界面，牌局开始前的提示语轮播。 |  |  | 马浩 | 绮梦 | 龙波、云冰 | 志伟
4 | 牌局名称允许使用emoji表情 |  |  | 马浩 |  | 龙波、云冰 | 志伟 |  | 郭东
5 | 打牌界面牌型提示增加边框 |  |  | 马浩 | 绮梦 | 龙波、云冰 | 志伟
6 | 屏蔽查看其他人的个人信息中的德州币显示 |  |  | 马浩 |  | 龙波、云冰 | 志伟
7 | MIS战队积分与战绩打通 | 修改初始、当前积分 |  | 马浩、嘉哥 |  | 龙波、云冰 | 志伟 | 文胜 | 泉哥
战队积分计算逻辑与战绩结果打通
暂停战队带入
优化查询逻辑
8 | Bug修复 | 光点卡住 | [6 empty] | 郭东
|  | 牌局列表无法显示（MTT报名导致） | delay | [5 empty] | 泉哥
|  | MTT卡住 | [6 empty] | 泽新
|  | 牌型提示残留 |  |  |  | 龙波、云冰 | 志伟
|  | 恢复奥马哈金币 | [6 empty] | 泽新
|  | 实时战况和战绩显示带入与实际不符 | [6 empty] | 郭东
9 | 恢复统计数据接口。检查是否包括普通局、奥马哈（野局、战队局、公会局） | [7 empty] | 林郁
10 | MTT牌谱后台屏蔽 | [7 empty] | 泽新
11 | 同时在线人数限制改为10000 | [7 empty] | 郭东
12 | MTT增加测试账号，增加到5000个 | [7 empty] | 泉哥
7 | 关掉地域搜索 |  | 0.5天 |  |  | 龙波 | 志伟 |  | 泉哥

## 工作表1 (hidden)
结论：
| api 改成 https，token不能暴露在url，get换成post，请求头加时间戳（性能监控） |  |  |  | 新建redis
| 防频： 1、网络层防频：IP（x-forward溯源IP） + 接口。防机器人注册 2、代码层：token + 接口 | 1、限制5s时间范围内访问次数10次 2、达到限制次数，停止访问一定时间1min | redis 1、key：token_api value:次数 2、key：token_api_limit value：时间戳 | 2存在，禁止访问；1满足，保存2；禁止时间到，清理2 | 用户数*接口数*2 | 3000*200*2=1200000
https切换： 1、通道支持https 2、tomcat容器支持https 3、客户端改成https （证书来源、公钥、私钥、根证书）
userId改成token： 1、token生成、失效时间 2、token不能暴露在url
post请求更换： 1、请求头加时间戳（性能监控）
| 加密： 1、登录生成一个密钥，请求参数加密 2、 | 账号密码签名文件，deviceId，合并加密
api拆分app 内和运营系统
上传头像（性能、拓展性）
安全：数据库账号安全性、网页漏洞扫描
数据结构、安全
spring-boot
work权限
jar包混淆

## v3.4.7
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | 战队消息-牌局请求，头部tab页按玩法分类 |  |  | 浩 | 绮梦 | 龙波、云冰 | 志伟、伟康
2 | 审批消息，采取先来后到排序。 |  |  |  |  | 龙波、云冰 | 志伟、伟康
3 | MTT上局回顾里的牌谱分享按钮置灰 |  |  |  |  | 龙波、云冰 | 志伟、伟康
4 | 战队加入公会后可看到公会之前创建的比赛牌局。 | 把创建牌局的代码逻辑挪到战队加入公会里面；只拉MTT和SNG（待定，要看代码） | [6 empty] | 泉哥
5 | MTT解散bug | [7 empty] | 泉哥
6 | MTT开局倒计时切换应用会变慢的Bug
7 | 操作倒计时矫正（操作倒计时没结束就自动操作的Bug）
8 | 延迟报名Bug修复 | 1、 ios创建mtt时，如果延时报名级别选1的话，创建的牌局是不能延迟报名的
2、非延时报名的玩家，管理员审批之后没有收到审批成功的协议，但是其实是报名成功的。玩家的页面状态审核中没有实时刷新，需要退出再进来才看到报名成功。
9 | 高防、CC防护（全量服MTT）
10 | MTT6人桌

## v3.4.8
2018-1-3晚提测
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | 公会消息红点，IOS | 暂停和恢复战队带入时战队管理员收到的公会消息需要有红点 | 1 |  |  | 龙波 |  |  | 泉哥
2 | MIS中MTT列表，可筛选赛事（由3.5.0delay） | [6 empty] | 文胜
3 | 退出公会的战队要及时关闭MIS（delay3.5.1） | 战队登录MIS时，查找该战队是否在任何公会中，若无，则弹出提示“账号已被停用”，则无法登录 | [5 empty] | 文胜 | 泉哥
4 | 牌谱优化，具体内容找老板 | 参考德扑圈、主要先弄保险的 | [5 empty] | 文胜
5 | MTT优化_刷新_桌号_旁观等 | 牌桌外状态tab | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 泉哥
|  | 牌桌外玩家tab | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 郭东
|  | 牌桌外奖励tab | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 郭东
|  | 牌桌外牌桌tab | 2 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 泽新
|  | 牌桌外盲注tab | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康
|  | 管理员-移除-解散 | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 泉哥
|  | 牌桌内赛况tab | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 泉哥
|  | 牌桌内牌桌tab | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 泽新
|  | 牌桌内奖励tab | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 郭东
|  | 牌桌内盲注tab | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康
|  | 牌桌内玩家实时战况列表 | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 郭东
6 | MTT需要开赛后要置顶 | 两个列表“我参加的”“未参加的”，MTT在所属列表内置顶 | 1 | [5 empty] | 泉哥
7 | 审批消息状态同步 | 更新已处理的申请状态，【刷新】.所有牌局 | 3 | 浩 |  | 龙波 | 志伟 |  | 林郁
8 | MTT盲注表在打开后的页面里也要能选择倍数切换 |  | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波 | 志伟、伟康
9 | 切换语言，中文/英文 |  | 0.5 | 浩 |  | 云冰 | 志伟
10 | 奥马哈赔率表用独立的 |  | 0.5 | 浩 | 绮梦 | 龙波云冰 | 志伟康 | 文胜 | 郭东
11 | APP内“德州币”“金币”文本替换为“王者币”，英文不改 |  | 0.5 |  |  | 龙波云冰 | 志伟 |  | 泉哥
12 | mongodb 数据表优化 | 1、game_detail 增加以下字段：tribeId、end_time、room_name | 0.5 | [5 empty] | 泉哥
|  | 2、game_detail 拆分原有的 user_id_array、pl_array、bring_array、hand_array、club_id、no_repeat_club、user_head、user_nick_name 等字段，将其拆分为有带入的玩家和观众（观众包括管理员）两种（可能delay至v3.5.1） | 1 | [5 empty] | 泉哥
13 | SNG开赛前移除已报名玩家 |  | 1 |  |  | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 泉哥
14 | MTT重购优化 |  | 0.5 |  |  | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 泽新
| MTT可重购条件判定去除时间判断 | 后台版本V3.4.3，12/26上线 | [6 empty] | 泽新
| 重购的申请消息失效时间改成3分钟。 | 后台版本V3.4.3，12/26上线 |  |  |  | 龙波云冰 | 志伟康 |  | 泽新
15 | SNG起始积分调整。（快速3000，标准5000）后台18号开始处理20号前上，泉哥。客户端3.5.0上（19号提测），之后泉哥去掉
16 | MTT重购次数增加1、2、3、4的选项 |  |  |  |  | 龙波 | 志伟

## v3.5.0
建立时间： | 2017-12-05
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | https | 1、头像上传（20号提测）
|  | 2、拆分运营接口（20号提测） | [5 empty] | 文胜 | 泉哥
2 | socket（20号提测） | 1、协议头dzpk、token、协议号、加密key更改 | 7天（1号-9号） |  |  | 龙波 | 志伟、伟康 |  | 郭东、泽新
3 | MTT报名时间最长5天 |  | 0.5天 |  |  | 龙波 | 志伟
4 | IOS支付漏洞 |  | 1天 |  |  | 龙波 |  |  | 泽新
5 | IOS提审利用崩溃放大招（龙波知道）（19号提测） |  |  |  |  | 龙波
6 | SNG起始积分调整。（快速3000，标准5000）后台18号开始处理20号前上，泉哥。客户端3.4.8上（3号提测），之后泉哥去掉 | [7 empty] | 泉哥
7 | 运营系统封号功能：手机号和机器码封掉，下次进不了APP，提示“你的账号已被永久封禁，有疑问请联系客服。”（20号提测） |  |  |  |  | 龙波、云冰 | 志伟、伟康 | 文胜 | 泽新
8 | 基金冻结功能，冻结与解锁都发系统消息给战队管理员和创建者（20号提测） |  |  |  |  | 龙波、云冰 | 志伟、伟康 | 文胜 | 泉哥
9 | 添加举报功能（21号提测） |  |  |  |  | 龙波、云冰 | 志伟、伟康 |  | 泽新
10 | 扫码100钻已恢复，邀请注册的还没恢复 | [6 empty] | 文胜
11 | 将原来的时间修正由一秒一秒的计时改为计算系统时间节点之间的时间差 |  |  |  |  | 龙波
12 | 增加一个请求当前用户剩余操作时间的协议 |  |  |  |  | 龙波 |  |  | 郭东
13 | BUG | ALL-in不弹保险框（偶现没发完牌直接比牌）（观察，可delay） | 0.5天 | [5 empty] | 郭东
14 | 亚马逊测试服和阿里测试服对比数据库 |  |  |  |  | 龙波、云冰 | 志伟、伟康 | 文胜 | 泉哥 | 汝云

## v3.5.1
建立时间：
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | 迁服 | 1、框架图（灰度服、全量服、测试服） | 0.5 | [5 empty] | 炳文、泉哥 | 汝云
|  | 2、数据迁移 | 1 | [6 empty] | 汝云、江博
|  | 3、（1）ddos、waf加入测试服 | 1 | [6 empty] | 刘哥
|  | （2）ddos、waf支持多少个端口，是否能增加端口，增加端口费用 | [7 empty] | 刘哥
|  | （3）https新增自定义端口，费用 | [7 empty] | 刘哥
|  | 4、安全证书部署，使用聚王者的 | [7 empty] | 汝云、江博
|  | 5、客户端打新包，域名pokerlords.cn | 0.5 |  |  | 龙波 | 志伟
|  | 6、pay问题解决，cpu飙升，把内购迁移到新的工程直接使用https方式 | [6 empty] | 林郁、泽新
|  | 7、头像上传 | [6 empty] | 林郁
|  | 8、SLB日志过滤 | [6 empty] | 郭东 | 汝云
|  | 9、三套端口，https、socket（亚马逊：灰度、测试服、全量） | [6 empty] | 郭东
|  | 10、国际化支付宝 | 1.5 | [5 empty] | 泽新
|  | 11、微信支付新账号 | 1 | [5 empty] | 志伟
|  | 12、运营接口拆离 | [5 empty] | 文胜 | 泉哥
|  | 13、pay配置文件，端口确认 | 0.5 | [5 empty] | 郭东 | 汝云
|  | 14、阿里云和亚马逊的服务器共存，后台控制切换 | 1 |  |  | 龙波 |  |  | 泽新
2 | 账号注册 |  | 0.5 |  |  | 龙波 |  |  | 炳文
3 | 高防、cc防护、灰度测试服打通（目前已完成，迁服后还需处理） | [8 empty] | 汝云、风生
4 | IOS转让APP（和迁服一起） |  |  |  |  | 龙波
1 | https | 1、加密key更改（由3.5.0delay） | 1 | [5 empty] | 林郁
|  | 2、防频、（由3.5.0delay） | 1 | [5 empty] | 林郁
2 | jar包混淆（proguard）（由3.5.0delay） |  | 1 | [5 empty] | 泽新
3 | 亚马逊新建redis服务器（由3.5.0delay） |  | 0.5 | [5 empty] | 林郁 | 汝云
4 | MQ更新 | [8 empty] | 汝云
5 | MTT的mongoDB分离 |  | 1 | [5 empty] | 泉哥 | 汝云
6 | mongodb 数据表优化 | 2、game_detail 拆分原有的 user_id_array、pl_array、bring_array、hand_array、club_id、no_repeat_club、user_head、user_nick_name 等字段，将其拆分为有带入的玩家和观众（观众包括管理员）两种（v3.5.1） | 1 | [5 empty] | 泉哥
7 | MTT报名申请的持续时间改为3分钟
8 | 新版UI替换
9 | 官方MTT优化 | 文档第1点
10 | IM过滤 | 不显示1天前的记录
11 | 观众不可以发语音
12 | 发现新版的优化
13 | 普通局和奥马哈，后台校验带入请求的筹码值
14 | 新增敏感字 | 119
15 | Bug | 灰度支付（已处理） | [6 empty] | 泉哥
同一手牌玩家带入未受房间倍数限制（Bug编号074）（已处理，继续观察）
ALL-in不弹保险框（偶现没发完牌直接比牌）（已处理，继续观察）
牌局列表无法显示（MTT报名导致）（由3.5.0delay）
安卓胜利结束的音效与IOS不一致
|  | 战队列表需要显示出“游戏中”（从牌局出来后，牌局列表有显示，但战队里的列表没有显示） |  |  |  | 龙波云冰 | 志伟康
|  | 加一个接口，如果MTT挂了，就把当前排名保存，显示在战绩-比赛战绩页中。 | [6 empty] | 郭东
|  | 玩家A属于战队X\Y，战队X被公会踢掉后，玩家无法通过战队Y战队进入同公会的牌局 | 0.5 | [5 empty] | 泉哥
牌局内发表情bug，退出房间重进可恢复。
|  | 奥马哈带入bug（离开房间的玩家，房主同意或拒绝均无法使其带入，要和普通局一致） | 0.5 | [5 empty] | 郭东

## v3.5.2
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | NAT 通道高并发问题，无法支持多人同时在线 | 需要压测 |  |  |  | 龙波 | 志伟 |  |  | 汝云、江博、刘哥 | 压测
正常网络共存，NAT出问题可以走正常网络
2 | ip限制无法坐下问题 | https x-forward拿到IP，进房时客户端携带ip传到后台 | 审前 |  |  | 冰龙 | 志伟康 |  | 泽新 |  |  | 兼容阿里环境，要测试亚马逊和阿里服务器
3 | 8009端口改成8443，static域名改为ljt.allinpokers.com 头像上传 | 只针对阿里全量环境，不要把亚马逊改了 | 审前 |  |  | 冰龙 | 志伟康 | 文胜 | 林郁 | 汝云、江博、刘哥 |  | 先在阿里测试服测试
4 | 8080端口改成8020 客户端一致8020 ，FE看下，tomcat改下，slb端口更改 | 只针对阿里全量环境，不要把亚马逊改了 | 审前 |  |  | 冰龙 | 志伟康 | 文胜 | 泉哥 | 汝云、江博、刘哥 |  | 迁服完，进行测试，把SLB转发8080的去除，8020转8020
5 | 阿里的牌谱端口和运营端口改成跟亚马逊的一致，阿里用http、亚马逊用https | 目前亚马逊的牌谱用了https，运营系统用了http、后续运营系统也要改为https | [5 empty] | 文胜 | 泉哥 |  |  | 先在阿里测试服测试
6 | mongo问题： | 改单例模式 | [6 empty] | 林郁
|  | 运营系统，mongo数据同步" | [6 empty] | 郭东、泉哥
|  | 迁服后亚马逊和阿里数据mongo同步，避免迁服失败，回迁能够快速进行数据同步 | [6 empty] | 郭东、泉哥
7 | redis问题： | review 3.4.8 之后的代码 | [6 empty] | 林郁、泽新、郭东、泉哥
8 | 支付bug修复 | [7 empty] | 泽新、林郁
9 | 重启的时候关闭聊天组配置文件修改 | [7 empty] | 郭东 |  |  | 先改配置文件，发布后再重启阿里环境
10 | 登录页面切换战区，判断当前我们的服务器是阿里还是亚马逊，在用的为主战区，另一个是新手区。
11 | 战队牌局列表，如果战队关闭普通成员权限，则普通成员不显示加号 |  |  |  |  | 冰龙 | 志伟康 |  | 郭东
12 | 登录页增加著作权人等信息 |  |  |  |  | 冰龙 | 志伟康
13 | Bug修复 | 详见bug列表中标记【年前版本解决】 | [6 empty] | 郭东
14 | 保险规则和提示修改 |  |  |  |  | 冰龙 | 志伟康 | 文胜
15 | 【MIS】战绩查询优化 | [7 empty] | 泉哥
16 | 根据UI反馈进行细节优化 |  |  |  |  | 冰龙 | 志伟康
17 | 后台控制IOS登陆页是否显示切换战区入口，默认不显示 | [7 empty] | 泉哥
18 | 恢复系统消息 |  |  |  |  | 冰龙 | 志伟康
19 | 恢复个人统计数据 |  |  |  |  | 冰龙 | 志伟康
20 | 国际化支付宝 | [6 empty] | 文胜 | 泽新
2号提测，3号晚上提审，7号凌晨发布。版本号：v3.5.2

## v3.5.5
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | 牌局结束 redis 清理
2 | 实时战况观众优化
3 | android 无操作按钮
4 | ios 自动跟注的BUG修复
5 | ios 适配iphonex 发牌动画

## v3.5.7
序号 | 内容（16号提测，20号提审，22号发布） | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | 百度HI ip转发改为域名转发 | 看第三方的情况 | [7 empty] | 汝云、江博
1 | 换IM第三方 | 具体换哪个再调研：极光、环信、腾讯… API是否符合目前业务，千人群组迁移，固定/临时聊天室 |  |  |  | 龙波 | 志伟 |  | 泽新
2 | 赖子菠萝玩法 |  |  | 马浩 | 绮梦 | 冰龙 | 志伟康 |  | 林郁、泽新
3 | 系统消息tab按钮直接作为入口，点击进入系统消息列表 |  |  |  |  | 冰龙 | 志伟康
4 | 恢复战绩个人数据统计 |  |  | 马浩 |  |  |  |  | 林郁、郭东、泉哥
5 | 审批记录，显示牌局是否控制带入 |  |  |  | 绮梦 | 冰龙 | 志伟康 |  | 泽新
6 | 牌局内扑克牌的UI优化（牌型提示的扑克牌加金边） | 用金边效果包住当前组合出最大牌型的牌 可先做最后牌型提醒的部分 |  |  | 绮梦 | 冰龙 | 志伟康
7 | 战绩-战队-查看战队玩家数据的界面，IOS改成与安卓一致 |  |  | 马浩
8 | API修改，统一优化序列化 | 1. 忽略请求中多余字段 2. 响应中忽略null值的字段
1 | 聚王者公众号复制傲银的公众号 | 功能复制 | [5 empty] | 文胜
2 | 【MIS】一个战队加多个公会的情况下，在筛选后，数据合计也要按照公会分开。 | [6 empty] | 文胜
3 | 【MIS】没有开起来的牌局，只要公会创建了，也应该在MIS显示。 | [6 empty] | 文胜 | 泉哥
4 | 【MIS】没有任何公会的战队没有登录MIS的权限 | [6 empty] | 文胜 | 泉哥
2 | 【MIS】MIS系统的MongoDB优化 | 创建多一个mongo实例给运营系统。已做好，还在观察。

## v3.5.9
序号 | 内容（30号提测、3号发布） | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | 战队人数上限调整至1500，价格调整 | 现在是10人/500钻；改为10人/200钻 |  |  |  | 冰龙 | 志伟康 |  | 泽新 |  | 俊杰
2 | JackPot |  |  |  |  | 冰龙 | 志伟康 |  | 林郁、郭东、泉哥 |  | all
3 | 上局回顾优化 | 顶部增加jackpot |  |  |  | 冰龙 | 志伟康 |  | 泽新
4 | 房间内实时【开启/关闭】观众可使用话筒的开关功能 | 房主功能 |  |  |  | 冰龙 | 志伟康
5 | IOS内购的优化 | [7 empty] | 林郁
6 | 广播BUG修复，res后台 | [7 empty] | 郭东
7 | 安卓，战队牌局列表接口报错定位 | [5 empty] | 志伟康
8 | 安卓，赖子菠萝，拿到2个王会卡。问题修复 | [5 empty] | 志伟康
9 | 运维nginx优化 | [8 empty] | 江博、桂文
10 | IOS放大招 |  |  |  |  | 冰龙
11 | APP转让 |  |  |  |  | 龙波
| 【MIS】增加各战队贡献JP值 | 公会主可看全部，战队主只看到自己 | [5 empty] | 文胜 | 泉哥
| 【MIS】一个战队加多个公会的情况下，在筛选后，数据合计也要按照公会分开。 | [6 empty] | 文胜
| 【MIS】没有任何公会的战队没有登录MIS的权限 | [6 empty] | 文胜 | 泉哥
| 【MIS】MIS系统的MongoDB优化 | 创建多一个mongo实例给运营系统。已做好，还在观察。
| 【MIS】指定公会的 MIS 后台，必须使用非中国大陆IP才能打开 | 直接在代码里限制，不用开发功能 | [5 empty] | 文胜

## v3.6.0
序号 | 内容（11号提测，12号提审，14号发布） | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | JP数字滚动效果 | 滚动速度调慢，增加则前滚，减少则反滚 |  |  |  | 冰 | 志
2 | Jackpot投入，增加由于保险导致的盈利达到10BB及以上的情况 | [7 empty] | 东新郁
3 | IOS，牌局内修改JP的规则描述，与安卓同步 |  |  | 马浩 |  | 冰
4 | 安卓的JP动画向IOS的效果同步 | 奥马哈 |  |  |  |  | 志
5 | 安卓的牌桌界面布局参考IOS | [5 empty] | 志
6 | 中奖后的跑马灯，显示出获得奖励数额，玩家名和牌型加中括号 | 恭喜[玩家名]击中[牌型名]，获得奖励999王者币！ |  |  |  | 冰龙 | 志 |  | 东新
7 | 战绩的牌局列表，增加JP标记 |  |  | 马浩 |  | 冰龙 | 志 |  | 郁
8 | 游戏刚结束的页面，要有JP的获奖明细 |  |  | 马浩 | 绮梦 | 冰龙 | 志 |  | 东新
9 | 【IOS】MTT、SNG每手结束闪退 | 客户端解决、后台做的规避要去掉 |  |  |  | 冰龙 | 志
10 | IOS野局创建失败 | jp默认开关导致，客户端修改 |  |  |  | 冰龙 | 志
11 | 账号关联 |  |  | 马浩 |  | 冰龙 | 志 | 文胜 | 东新
12 | 战队基金，记录转入彩池的明细 | 基金变动记录明细 |  |  |  | 冰龙 | 志 |  | 郁
13 | 德州奥马哈共用一个彩池， 但是分开调整比例。 单独设置 |  |  |  | 绮梦 | 冰龙 | 志 |  | 郁
14 | 中奖比例上限调整：全部调整为50%。刻度增加0.5%、1.5%、2.5%。 | ‘ |  |  |  | 冰龙 | 志 |  | 郁
15 | 牌局列表的JP标记改成圆角 |  |  |  |  | 冰龙 | 志
16 | 牌局内界面打开后，点击任意其他位置可关闭窗口 |  |  |  |  | 冰龙 | 志
17 | 跑马灯，文字播放完毕之后，黄底停留时间过长 | 文字播放完毕，黄底停留0.5s。测试看效果 |  |  |  | 冰龙 | 志
18 | JP牌局不播放未击中JP的大牌动画 | 只涉及JP牌局 |  |  |  | 冰龙 | 志 |  | 东
19 | JP开通页面的网络延迟动画 | 在点开通后如果网络延时加个加载提示动画，小菊花 |  |  |  | 冰龙 | 志
20 | 内部运营系统，统计JP贡献和获奖额，总额+各JP列表 | [6 empty] | 文胜 | 泉哥
21 | 对手弃牌，没发完牌但我手牌和已发出的公共牌已组成特殊牌型，我亮牌也算击中的规则 |  |  |  |  | 冰龙 | 志 |  | 东新
22 | 奥马哈需要大牌动画，用普通局的动画效果，规则与普通局统一 | 去掉目前的飞到头像的金币特效 |  |  |  | 冰龙 | 志 |  | 新
23 | 牌局筛选，增加JackPot | 优先级不高 |  |  | 绮梦 | 冰龙 | 志

## v3.6.1
序号 | 内容（19号提测 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | 牌面花色把目前的第二项改为默认选项，背景色把緑色改为默认选项。 |  | 0.25 | 马浩
2 | 牌面太小，重新布局，参照扑克部落 |  | 0.25 |  | 绮梦
3 | 进范玩家在摆放范特西时应该能看到其他玩家的摆牌过程。UI布局改下，参考扑克部落。 |  | 0.75 |  | 绮梦
4 | 玩家每轮选择摆放的牌，在右上角设置角标。 |  | 0.05 | 马浩 | 绮梦
5 | 当每一道的牌摆满后，显示该道的技术分值。需要前端也计算，实时显示。 |  | 0.25 | 马浩
6 | 当玩家范特西摆牌完成后增加“爆牌”提示功能，爆牌时【确定】按钮置灰。 |  | 0.25 | 马浩 | 绮梦
7 | 范特西超时会发生闪退。
8 | 增加“牌局回顾功能”。 | 后台 | 1 | [5 empty] | 东
9 | 开始发牌后才计算牌局倒计时，所有模式通用。（已开局+已坐满，2个条件都满足时） | 已完成 | 0.25 | [5 empty] | 新
10 | 托管状态，前端接到发牌则立即执行AI，不需要读完秒才执行AI。所有模式通用。玩家视角需要看到发出牌后才自动摆牌。 |  | 0.33 | [5 empty] | 东
11 | 思考时间可由建局者设置：20S 30S 40S 50S 60S | 后台 | 0.33 | [5 empty] | 泉
12 | 1分值=X记分牌，最低入局分=n%带入。可分别调整。 | 后台 | 0.33 | [5 empty] | 林
13 | 增加【限制补充】模式： 低于20%分值才允许补充带入。 | 后台 | 0.33 | [5 empty] | 林
14 | 增加【顺序发牌】模式 | 后台 | 2 | [5 empty] | 新
15 | 增加【一玩到底】模式：游戏开始后，不允许主动离桌。 | 后台 | 0.33 | [5 empty] | 东
16 | 增加【竞技模式】模式：低于20%必须补充，不补充5分钟后分值被对手拿走 | 后台 | 0.33 | [5 empty] | 林
17 | 奥马哈增加血战模式：无限注 | 带入倍数可最低为50BB（常规模式是100BB） |  | 马浩 | 绮梦 |  |  |  | 泉
18 | MIS积分功能，菠萝独立积分。积分战绩打通，规则与普通局一致，但是独立的一套积分 | 独立先delay | [5 empty] | 胜 | 泉
19 | 【BUG】IM退出战队后，仍可发送消息 | [5 empty] | 志伟
20 | 战队搜索改为精确搜索
21 | 绿色德州的跑马灯改为30分钟一次
22 | 创建战队、公会界面，增加2个勾选框，承诺不赌

## v3.6.2
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | 马甲APP上2个（已有1个马甲账号） | 整理账号资料 第三方平台创建应用 | 炳文
2 | 备用高速通道 |  | 嘉哥
3 | 增加海外线路 |  | 嘉哥
4 | 企业应用 | 自己申请、第三方 | 马浩
5 | 可以上架的苹果助手，不从苹果商店抓包的那种 | 走不通 | 马浩
6 | JWZCMS 域名变更 |  | 嘉哥
7 | 参考牌友的商城：AppStore、支付宝。每一个单独做开关，后台控制是否开启。提审关掉支付宝、过审关掉Store | 收费调整20元50元158元358元658元 网页、安卓、IOS里集成的支付宝 |  | 马浩 | 绮梦 | 冰龙 | 志康 |  | 新
9 | 大菠萝占座踢人 |  |  | 马浩 | 绮梦 | 冰龙 | 志康 |  | 东郁
10 | 菠萝结束页修改，竞技模式区分游戏得分和瓜分得分。 |  |  | 马浩 | 绮梦 | 冰龙 | 志康 |  | 郁
11 | AppStore王者德扑改名为“王者扑克” |  |  | 马浩 |  | 冰龙 | 志康 |  | 新
12 | 点击亮牌时翻牌的速度 allin后发牌速度 |  |  | 老板 |  | 冰龙 | 志康
14 | APP启动页那3张图调整 | 突出个性化亮点 |  | 马浩 | 绮梦 | 冰龙 | 志康
15 | AppStore预览页调整，提审时改 |  |  | 马浩 | 绮梦 | 冰龙
16 | app store 描述变更，提审时改 |  |  | 马浩 |  | 冰龙
17 | 桌布显示“点击升级APP以获得更好体验”，点击则弹出升级界面。要后台控制是否显示。 |  |  |  | 绮梦 | 冰龙 |  |  | 新
18 | 搜索战队 改为 只支持 搜索战队ID, 不支持搜索战队名字。 | 先实现后台功能
| 4月29日，所有代理充值统一为7.5折 | [6 empty] | 文胜

## v3.6.6
序号 | 内容 | 内容细化 | PM | UI | ios | android | 后端 | FE | 运维、安全 | 测试 | 时间 | 备注
1 | 搜索战队 改为 只支持 搜索战队ID, 不支持搜索战队名字。 | 输入框文本改为“请输入战队ID” |  |  | 冰龙 | 志康
2 | 调整收费功能点，开桌钻石 |  | 老板 |  | 冰龙 | 志康 | 泽新
3 | 启动页、桌布等，“王者德扑”改为“王者扑克” |  | 待定 | 绮梦、辉新 | 冰龙 | 志康 | 泉哥 | 文胜
4 | 使用模拟器进行游戏，登录时提示请设置最佳分辨率
5 | 审批bug | [5 empty] | 泽新
6 | 网络不好时候，点3次，闪3次。 |  |  |  | 冰龙
7 | 启动页、普通局桌布等，“王者德扑”改为 扑克王国’ | 包括短信验证和推送等第三方平台替换 | 待定 | 绮梦、辉新 | 冰龙 | 志康 | 泉哥 | 文胜

## v3.7.0
序号 | 内容 | 内容细化 | PM | UI | ios | android | 后端 | FE | 运维、安全 | 测试 | 时间 | 备注
1 | 大菠萝，准备功能 |  | 马浩 | 绮梦、辉新 | 冰龙 | 志康 | 郭东
2 | 提前离桌增加到创局配置里 |  |  |  | 冰龙 | 志康 | 泽新
3 | 系统消息页没有返回按钮 | 改成全屏页面 |  |  | 冰龙 | 志康
4 | 监管报告，每次登录时弹出页面 |  |  |  | 冰龙 | 志康 | 泽新
5 | 公会默认支持的战队数量改为5 | 前端文案也改 |  |  | 冰龙 | 志康 | 泽新
6 | 玩家数据：普通局、奥马哈、大菠萝、SNG、MTT | 菠萝相关数据 : 胜率 进范率 进范比例 手牌平均分 进范平均分。 |  | 绮梦、辉新 | 冰龙 | 志康 | 泉哥、郭东
7 | VIP |  |  |  | 冰龙 | 志康 | 林郁、泽新、郭东、泉哥
8 | 运营系统批量查询战绩 |  |  | 许总 |  |  | 泉哥 | 文胜
9 | 扑克王国
10 | 大菠萝战绩页优化
11 | 当桌VP
BUG
| 记录每一轮下注属于的圈，确保 不会因为网络延迟，当前指令下一圈才打出来 | [8 empty] | 亚彬
聚心公会： （各个盲注级别、对应盲注级别的所有桌的jp贡献值）／当前级别桌数
1/2、2/4、5/10、20/40、25/50、50/100 （stradle属于这些盲注级别内）

## v3.7.1
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
| GLI 认证 立即启动 |  |  | 姜明兮
高 | 安卓适配 （牌桌内 以新设计原封不动还原） | 适配1款模拟器（桌面版） 大分辨率 高清版
| 安卓适配 | 全适配5款分辨率 ，牌桌适配10款分辨率
高 | 安卓桌面 检测到模拟器用户 提示适配分辨率 |  |  | 姜明兮
IOS 5人桌 7人桌 位置调整
| MIS开通代理充值渠道 | 集成至MIS 内申请 |  | 姜明兮、嘉哥、许总
| 【MIS】没有开起来的牌局，只要公会创建了，也应该在MIS显示。 |  |  | 姜明兮、嘉哥、许总
| 全渠道更新协议 |  |  | 姜明兮、嘉哥、许总
| 搜索限制 | 开启该项后，前端搜索指定ID，不显示结果 |  | 许总、姜明兮
| 第三个APP部署 | [10 empty] | 主体已有，待申请相关账号
菠萝JackPot
段位
排行榜
基于现有的王者币，设计 付费购买的，手动赠送账户，新用户注册账户 等等， 进行持仓分布画像。引入赠送或者叫奖励账户
范特西模式增加“自动移牌”功能。
| 指定公会的APP端，管理员和创建者只能看到近7天内的战绩 | 运营后台
观众（没有带入）房间的数据只保留30天

## 未排期
建立时间：
序号 | 内容 | 内容细化 | 时间 | PM | UI | ios | android | FE | 后端 | 运维、安全 | 测试 | 备注
1 | VIP
2 | 段位
3 | 排行榜
4 | 提前离桌增加到创局配置里
5 | 系统消息页没有返回按钮 | 改成全屏页面
6 | 基于现有的王者币，设计 付费购买的，手动赠送账户，新用户注册账户 等等， 进行持仓分布画像。引入赠送或者叫奖励账户
7 | 监管报告，每次登录（输密码那种）时弹出页面
8 | 范特西模式增加“自动移牌”功能。
9 | 牌局内玩家数据：普通局、奥马哈、大菠萝、SNG、MTT | 菠萝相关数据 : 胜率 进范率 进范比例 手牌平均分 进范平均分。
10 | 菠萝JackPot
11 | 【MIS】没有开起来的牌局，只要公会创建了，也应该在MIS显示。
12 | 指定公会的APP端，管理员和创建者只能看到近7天内的战绩
13 | 观众（没有带入）房间的数据只保留30天
5月11日，所有代理充值统一为7.5折
1 | 目前MTT的重购和延迟报名，如果找不到位置会直接提示失败，直到有位置。需要优化
2 | 增加上拉一张牌自动替换已摆好的另一张牌功能。
3 | 上局回顾，牌谱播放
4 | api mysql连接方式更改
5 | 王者豆的充值改成国际化支付宝 | 暂时已屏蔽，优先级再定
6 | https | 缓存
7 | 数据结构 | 持续优化，先做战绩、实时战况
8 | 【MIS】MTT列表可根据赛事进行筛选 | 优先级再定
9 | MTT6人桌拆并桌调通
10 | MTT玩家列表分页后的数据刷新机制优化
11 | MTT和普通桌彻底分离 | 不能互相影响
12 | MTT猎人赛显示优化 | 文档第2点（猎人赛）
13 | 服务号提交bug
14 | 牌谱优化 | 文字牌谱
15 | 微信、FB登录
16 | 安卓做两个图片素材包，区分高端机和低端机
17 | 海外安卓用户不能使用支付宝和微信支付，是否打开google pay接口
18 | MIS积分控制，新增MTT、SNG两种积分，独立计算。
19 | 列表分页
20 | SNG盲注表参考扑克部落
21 | 王者豆体系
22 | 暴击场
23 | 分享房间到微信改成链接，点击可直接进房间
24 | 增加一套表情
25 | 牌局内打字聊天/弹幕
26 | 师徒系统
27 | 任务系统
28 | 签约牌手认证
| bug | 特殊情况无法操作（待复现定位）
连发两张牌
加一个接口，如果MTT挂了，就把当前排名保存，显示在战绩-比赛战绩页中。
玩家A属于战队X\Y，战队X被公会踢掉后，玩家无法通过战队Y战队进入同公会的牌局
牌局内发表情bug，退出房间重进可恢复。
奥马哈带入bug（离开房间的玩家，房主同意或拒绝均无法使其带入，要和普通局一致）